UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Pró-Reitoria de Extensão

PROPOSTA DE PROGRAMA INSTITUCIONAL

Programa de Inclusão Digital UEMG

Inclusão digital para a comunidade em todas as unidades UEMG

Trilhas: Inclusão Digital 60+ · Inteligência Artificial · Tecnologia e Mercado de Trabalho

Palestras e Cursos com Convidados Externos

Prof. Cícero Marcelo de Oliveira — Orientador

Myke Matos dos Santos — Bolsista PAEx 2025

UEMG — Unidade Frutal

Março de 2026

# 1. Apresentação

A presente proposta visa formalizar a criação do Programa de Inclusão Digital UEMG, um programa institucional de extensão em rede que leva capacitação digital à comunidade através de todas as unidades da universidade.

O programa nasce da experiência consolidada do projeto Inclusão Digital 60+, em execução na Unidade Frutal desde 2009, e expande seu escopo para além do público idoso: propõe trilhas temáticas que atendem diferentes faixas etárias e necessidades, desde a alfabetização digital básica até temas emergentes como inteligência artificial e tecnologia para o mercado de trabalho.

Esta proposta é apresentada diretamente à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), conforme orientação do Pró-Reitor Prof. Moacyr Laterza Filho, para registro como programa institucional e eventual fomento como projeto estratégico, sem prejuízo do PAEx.

# 2. Histórico e Resultados Comprovados

O projeto de Inclusão Digital 60+ opera na Unidade Frutal há mais de 16 anos. No ciclo PAEx 2025 (julho a dezembro), o projeto foi significativamente modernizado, com resultados expressivos.

## 2.1 Resultados do Ciclo PAEx 2025

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Alunos matriculados | 20 |
| Alunos que concluíram | 16 |
| Taxa de retenção | 80% |
| Aulas construídas do zero | 9 |
| Portal web funcional | inclusao-digital-uemg.vercel.app |

## 2.2 Temas Abordados

- Fundamentos digitais: computador, mouse, teclado e navegação

- Comunicação: WhatsApp, e-mail e videochamadas

- Redes sociais: uso seguro e consciente

- Ambiente Google: pesquisa, mapas e serviços

- Serviços governamentais: Gov.br, Receita Federal, INSS, imposto de renda

- PIX e operações financeiras digitais

- Segurança online: proteção contra golpes e fraudes

## 2.3 Indicadores Históricos

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Anos de execução contínua | 16+ (desde 2009) |
| Pessoas capacitadas (total) | 500+ |
| Custo para o participante | Gratuito (100%) |
| Registro SIGA Extensão | Nº 24535/2025 |

# 3. Da Inclusão 60+ ao Programa de Inclusão Digital UEMG

O sucesso do projeto com o público 60+ demonstrou que a metodologia, a infraestrutura e o modelo de execução são replicavéis e escaláveis. A expansão natural do programa é ampliar tanto o público atendido quanto os temas oferecidos, mantendo a Inclusão 60+ como trilha fundadora e incorporando novas frentes.

## 3.1 Trilhas Temáticas

| Trilha | Público | Temas | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Inclusão Digital 60+ | Adultos 50-60+ | Fundamentos, comunicação, Gov, segurança, PIX | Operacional (9 aulas) |
| IA para a Comunidade | Comunidade geral | Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Lovable (apps sem código), automações, uso consciente | Em planejamento |
| Tecnologia e Mercado | Jovens e adultos | GitHub Student Pack, Copilot, portfólio com GitHub Pages, produtividade, plataformas de emprego | Em planejamento |
| Palestras Especiais | Aberto | Temas pontuais com convidados externos | Formato flexível |

## 3.2 Por Que Expandir

- Trilha 60+: preserva 16 anos de experiência com o público que mais precisa de acompanhamento

- Trilha IA: tema de altíssima demanda que posiciona a UEMG na vanguarda da extensão

- Trilha Mercado: conecta a universidade às necessidades práticas da comunidade

- Palestras: torna o programa vivo e atualizado com especialistas locais e regionais

## 3.3 Oportunidade Institucional: GitHub Student Developer Pack

A UEMG pode articular acesso ao GitHub Education para todos os seus alunos, garantindo gratuitamente: GitHub Copilot (assistente de código com IA), acesso a modelos frontier de inteligência artificial (GPT, Claude), créditos de cloud (Azure, AWS), ferramentas de desenvolvimento profissional e domínios gratuitos. O programa de Inclusão Digital pode ser o veículo para difundir esse acesso entre os estudantes, posicionando a UEMG em pé de igualdade com universidades federais e privadas de referência.

# 4. O Gargalo e o Modelo em Rede

A experiência em Frutal revelou que o maior gargalo é a produção de materiais didáticos, programáticos e visuais de qualidade. A expansão em rede resolve isso: cada unidade é também produtora de conteúdo para o acervo compartilhado.

## 4.1 Modelo Híbrido

Centralizado (PROEX + Frutal): portal institucional (inclusao.uemg.br), repositório colaborativo, metodologia, curadoria, capacitação.

Local (cada unidade): aulas presenciais, novos conteúdos, adaptação regional, parcerias locais, palestras com convidados.

Frutal como piloto: referência metodológica, manutenção do portal, curadoria da rede, suporte técnico.

# 5. Portal Institucional: inclusao.uemg.br

A migração do portal para um subdomínio institucional confere legitimidade, visibilidade e sustentabilidade ao programa:

- Legitimidade perante todos os públicos, especialmente o 60+ sensível a questões de confiança

- Visibilidade institucional da UEMG como referência em inclusão digital

- Facilidade de divulgação junto a prefeituras, CRAS, empresas e parceiros

- Sustentabilidade: infraestrutura própria, sem dependência de serviços externos

# 6. Projeção de Impacto

| Cenário | Unidades | Trilhas | Pessoas/Ano | Multiplicador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atual (Frutal) | 1 | 1 (60+) | 60 | 1x |
| Fase 1 — Regional | 5 | 2-3 | 500+ | 8x+ |
| Fase 2 — Institucional | 23 | 4 | 1.500+ | 25x+ |

Fase 1 (2026/2): 4-5 unidades regionais, cada uma escolhendo quais trilhas oferecer. Trilha 60+ como base, novas trilhas introduzidas gradualmente.

Fase 2 (2027/1): Todas as 23 unidades, todas as trilhas disponíveis, acervo colaborativo consolidado.

# 7. Fundamentação Legal

- Edital PAEx Nº 1/2025: Objetivos 2.3, 2.5 e 2.6

- Resolução MEC nº 7/2018: Diretrizes para Extensão na Educação Superior

- Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital)

- Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003)

Conforme orientação da PROEX, esta proposta pode ser registrada como programa institucional, com fomento próprio, sem prejuízo do PAEx.

# 8. Cronograma Proposto

| Período | Atividade | Responsável |
| --- | --- | --- |
| Mar-Abr/26 | Reunião com PROEX e formalização como programa | Prof. Cícero + Myke |
| Abr-Mai/26 | Contato com unidades-alvo da Fase 1 | PROEX + Frutal |
| Mai-Jun/26 | Desenvolvimento das trilhas de IA e Mercado de Trabalho | Myke + Rede |
| Jun-Jul/26 | Migração do portal para inclusao.uemg.br | Myke + TI UEMG |
| Ago/26 | Capacitação de coordenadores da Fase 1 | Frutal |
| Set-Dez/26 | Execução piloto nas unidades da Fase 1 | Unidades locais |
| Jan-Fev/27 | Avaliação e planejamento da Fase 2 | PROEX + Rede |
| 2027/1 | Expansão para todas as unidades com todas as trilhas | PROEX + Rede |

# 9. Materiais Disponíveis

- Portal do aluno em funcionamento: inclusao-digital-uemg.vercel.app

- Materiais didáticos das 9 aulas da trilha 60+

- Especificação da metodologia andragógica

- Manual de identidade visual do projeto

- Declaração da PROEX referente ao PAEx 2025 (SIGA nº 24535/2025)

# 10. Considerações Finais

O Programa de Inclusão Digital UEMG tem o potencial de se tornar referência no estado. Partindo de 16 anos de execução comprovada com o público 60+, o programa expande seu escopo com trilhas que vão da alfabetização digital até inteligência artificial.

A lógica em rede transforma o principal desafio — a produção de conteúdo de qualidade — em vantagem coletiva: cada unidade que adere contribui com novos materiais, novas trilhas e novas parcerias, e toda a rede se beneficia.

Reiteramos nossa disponibilidade para reunião presencial ou virtual, apresentação do portal e quaisquer esclarecimentos.

Prof. Cícero Marcelo de Oliveira

Orientador — UEMG Frutal

Myke Matos dos Santos

Bolsista PAEx 2025 — Sistemas de Informação, UEMG Frutal

Processo SEI nº 2350.01.0000627/2025-48

Portal: inclusao-digital-uemg.vercel.app